## Sheet1
项目 |  | 人员 | 完成度 | 工时 | 计划 | 开始日期 | 结束日期 | 备注
大分类 | 小分类 |  |  |  | 实际
慧生活 | 充话费 |  | 0% | 24 | 计划 | 2017-08-24 | 2017-08-28
[5 empty] | 实际 | 2017-08-24 | 2017-08-25
| 充宽带 |  | 0% | 16 | 计划 | 2017-08-29 | 2017-08-30
实际
| 充流量 |  | 0% | 16 | 计划 | 2017-08-31 | 2017-09-01
实际
| 水费 |  | 0% | 16 | 计划 | 2017-09-04 | 2017-09-05
实际
| 电费 |  | 0% | 16 | 计划 | 2017-09-06 | 2017-09-07
实际
| 燃气费 |  | 0% | 16 | 计划 | 2017-09-08 | 2017-09-11
实际
| 有线电视费 |  | 0% | 16 | 计划 | 2017-09-12 | 2017-09-13
实际
| 缴费记录 |  | 0% | 8 | 计划 | 2017-09-14 | 2017-09-14
实际
| 社保查询 |  | 0% | 24 | 计划 | 2017-09-15 | 2017-09-19
实际
| 公积金查询 |  | 0% | 16 | 计划 | 2017-09-20 | 2017-09-21
实际
| 快递查询 |  | 0% | 16 | 计划 | 2017-09-22 | 2017-09-25
实际
| 违章查询 |  | 0% | 16 | 计划 | 2017-09-26 | 2017-09-27
实际
| 违章处理 |  | 0% | 16 | 计划 | 2017-09-28 | 2017-09-29
实际
| 应急避难 |  | 0% | 8 | 计划 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 国庆30号班
实际
趣雅安 |  |  | 0% | 16 | 计划 | 2017-10-09 | 2017-10-10
实际
|  |  | 0% | 16 | 计划 | 2017-10-11 | 2017-10-12
实际
|  |  | 0% | 16 | 计划 | 2017-10-13 | 2017-10-16
实际
享服务 | 交费记录 |  | 0% | 8 | 计划 | 2017-10-17 | 2017-10-17
实际
| 交费统计 |  | 0% | 8 | 计划 | 2017-10-18 | 2017-10-18
实际
| 我的收藏 |  | 0% | 8 | 计划 | 2017-10-19 | 2017-10-19
实际
| 我的优惠 |  | 0% | 8 | 计划 | 2017-10-20 | 2017-10-20
实际
| 我的红包 |  | 0% | 8 | 计划 | 2017-10-23 | 2017-10-23
实际
| 关于我们 |  | 0% | 4 | 计划 | 2017-10-24 | 2017-10-24
实际
|  |  | 0% | 8 | 计划 | 2017-10-25 | 2017-10-25
实际